## Roadmap25jul19
Roadmap/Sprintdoelen
Sprint 0 | Teamsamenstelling, start Product Backlog, voorbereiding | 2019-11-29 | 2019-12-13
Sprint 1 | Rapport zichtbaar voor clients adhv postmen scenario | 2019-12-13 | 2019-01-10
Sprint 2 | Rapport zichtbaar voor clients adhv postmen scenario | 2019-01-10 | 2019-02-07
Sprint 3 | Applicatie geschikt maken zodat meerdere partijen tegelijkertijd kunnen testen. (introductie Kubernetes) | 2019-02-07 | 2019-03-07
Sprint 4 | Applicatie stabiel maken zodat meerdere partijen autonoom, met weinig ondersteuning kunnen testen, zodat een workshop georganiseerd kan worden. | 2019-03-07 | 2019-04-04
Sprint 5 | Functionaliteit verrijken met badges en betere rapportages. | 2019-04-04 | 2019-05-09
Sprint 6 | ZGW ready | 2019-05-09 | 2019-06-13
Veeg sprint.
Aansluiten op ZGW-referentie componenten
Consumer en provider aansluiten op ZGW.
Sprint 7 | Gereed maken voor productie (VNG-vlag) en overdragen aan beheer. Werk instructies maken. | 2019-06-13 | 2019-07-11
Sprint 8 | Go-Live intern (18 jul live) en directe ondersteuning vanuit productie. | 2019-07-11 | 2019-08-01
Sprint 9 | MVP moet werkend zijn (ZGW, ATP en Demo API in combinatie) | 2019-08-01 | 2019-08-29
Documentatie op orde (op API-test.nl info pagina's)
Tutorials aan de hand van de demo API uitwerken
Dockers moeten goed opgespind kunnen worden
Doorontwikkeling n.a.v. gebruik.
Sprint 10 | Doorontwikkeling n.a.v. daadwerkelijk gebruik. Doorontwikkeling overdragen naar beheer. (26 sep Echte LIVE moment) | 2019-08-29 | 2019-09-26
Authenticatie/ Authorisatie module inbouwen.
Zorgen dat API-beheerders zelf test scenario's kunnen importeren.

## Roadmap16mei19
API testvoorziening
Project visie | Opleveren van een testvoorziening voor client en provider API's. De tests worden vanuit een API getriggerd.
Gebruik is voor software ontwikkeling en validatie waarbij een stempel "compliant" wordt gegeven
Scrum Events | 1x per sprint komt het Scrumteam bijelkaar en worden Scrum Events gehouden (Sprint review, retro en planning)
Elke donderdagmiddag komt het Scrum team bij Maykin voor Weekly Scrum en inhoudelijke afstemming
Roadmap/Sprintdoelen
Sprint 0 | Teamsamenstelling, start Product Backlog, voorbereiding | 2018-11-29 | 2018-12-13
Sprint 1 | Rapport zichtbaar voor clients adhv postmen scenario | 2018-12-13 | 2019-01-10
Sprint 2 | Rapport zichtbaar voor clients adhv postmen scenario | 2019-01-10 | 2019-02-07
Sprint 3 | Applicatie geschikt maken zodat meerdere partijen tegelijkertijd kunnen testen. (introductie Kubernetes) | 2019-02-07 | 2019-03-07
Sprint 4 | Applicatie stabiel maken zodat meerdere partijen autonoom, met weinig ondersteuning kunnen testen, zodat een workshop georganiseerd kan worden. | 2019-03-07 | 2019-04-04
Sprint 5 | Functionaliteit verrijken met badges en betere rapportages. | 2019-04-04 | 2019-05-09
Sprint 6 | ZGW ready. Veeg sprint. Aansluiten op ZGW-referentie componenten Consumer en provider aansluiten op ZGW | 2019-05-09 | 2019-06-06
Sprint 7 | Gereed maken voor productie en overdragen aan beheer. Werk instructies maken. | 2019-06-06 | 2019-07-04
Sprint 8 | Go-Live en directe ondersteuning vanuit productie | 2019-07-04 | 2019-08-01
Sprint 9 | Doorontwikkeling n.a.v. daadwerkelijk gebruik | 2019-08-01 | 2019-08-29
Sprint 10 | Doorontwikkeling n.a.v. daadwerkelijk gebruik. Doorontwikkeling overdragen naar beheer. | 2019-08-29 | 2019-09-26
PO | Henri Korver
SM | Jan Willem Kooi
Development Team | Vertegenwoordigers van VNG en Maykin Media
Opdrachtgever | Theo Peters
Delivery Manager | Wishal Gokoel
Budget | VNG
Informatie delen | GitHub, Slack

## Roadmap7mrt19
Algemene acceptatie criteria
Sprint 1 | 2018-12-13 | Sprint planning | Rapport zichtbaar voor clients a.d.h.v. postmen scenario's | Compatible met CI/ CD van gebruikers
Opstarten/ Client | 2018-12-20
2018-12-27
2019-01-03
| 2019-01-10 | Demo/ Retro
Sprint 2 | 2019-01-10 | Sprint planning | Rapport zichtbaar voor provider a.d.h.v. postmen scenario's
Provider | 2019-01-17
2019-01-24
2019-01-31
| 2019-02-07 | Demo/ Retro
Sprint 3 | 2019-02-07 | Sprint planning | Applicatie geschikt maken zodat meerdere partijen tegelijkertijd kunnen testen. (introductie Kubernetes)
Meerdere leveranciers | 2019-02-14
2019-02-21
2019-02-28
| 2019-03-07 | Demo/ Retro
Sprint 4 | 2019-03-07 | Sprint planning | Applicatie stabiel maken zodat meerdere partijen autonoom, met weinig ondersteuning kunnen testen, zodat een workshop georganiseerd kan worden.
Stabiliteit | 2019-03-14
2019-03-21
2019-03-28
| 2019-04-04 | Demo/ Retro
Sprint 5 | 2019-04-04 | Sprint planning | Functionaliteit verrijken met badges en betere rapportages.
Badges | 2019-04-11
2019-04-18
2019-04-25
| 2019-05-02 | Demo/ Retro
Sprint 6 | 2019-05-02 | Sprint planning | Authenticatie/ Authorisatie module inbouwen. Zorgen dat API-beheerders zelf test scenario's kunnen importeren.
2019-05-09
2019-05-16
2019-05-23
| 2019-05-30 | Demo/ Retro
Sprint 7 | 2019-05-30 | Sprint planning | Gereed maken voor productie en overdragen aan beheer. Werk instructies maken.
2019-06-06
2019-06-13
2019-06-20
| 2019-06-27 | Demo/ Retro
Sprint 8 | 2019-06-27 | Sprint planning | Go-Live en directe ondersteuning vanuit productie
2019-07-04
2019-07-11
2019-07-18
| 2019-07-25 | Demo/ Retro
Sprint 9 | 2019-07-25 | Sprint planning | Doorontwikkeling n.a.v. daadwerkelijk gebruik
2019-08-01
2019-08-08
2019-08-15
| 2019-08-22 | Demo/ Retro
Sprint 10 | 2019-08-22 | Sprint planning | Doorontwikkeling n.a.v. daadwerkelijk gebruik. Doorontwikkeling overdragen naar beheer.
2019-08-29
2019-09-05
2019-09-12
| 2019-09-19 | Demo/ Retro